Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик»
УТВЕРЖДЕН 
приказом  от 01.06.2026 № 38-о


[bookmark: _GoBack]План мероприятий
Года дошкольного образования в МАДОУ детском саду «Кораблик» в 2026 году

	№
	Наименование мероприятия
	Срок проведения

	Ответственные исполнители

	1. Информационное сопровождение проведения в системе образования в 2026 году Года дошкольного образования


	1.1
	Информационная	поддержка,	сопровождение	мероприятий	«Год	дошкольного	образования»	(далее	–	ГДО)	с использованием элементов брендбука ГДО

	1.1.1.
	Создание вкладки «Год дошкольного образования» на официальном сайте ДОУ с использованием элементов брендбука ГДО.
	До 01.06.2026
	Заведующий 
Ответственный за ведение 
сайта

	1.1.2.
	Размещение информации: «Год дошкольного образования - 2026»
- на сайте ДОУ;
- в госпаблике ВК.
	в течение 2026 года, на постоянной основе
	Заведующий
Ответственный за ведение сайта, госпабликов

	1.1.3
	Оформление для родителей информационного уголка в приёмных групп 
(папки- передвижки, памятки, буклеты)
	В течении 2026 года
	Педагоги

	1.1.4.
	Участие во всероссийских общественно значимых акциях к ГДО, в том числе в акции ко Дню работника дошкольного образования.
	в течение 2026 года
	Заведующий,
Старший воспитатель,
                    воспитатели



	
1.2.
	
Участие во  всероссийских, региональных, межрегиональных и муниципальных конференциях и семинарах, посвященных ГДО

	1.2.1.
	Семинар-практикум	для руководящих и педагогических работников врамках инновационной деятельности: 
«Развитие инженерно-технического мышления детей 5-7 лет в контексте преемственности образовательных программ и стандартов ДОО и НОО».
	27 февраля 2026 г.
	Заведующий,
Старший воспитатель,
                    воспитатели

	1.2.2.
	Семинар для руководителей ДОО
«Цифровые технологии и искусственный интеллект в реализации дошкольного образования»
	30 апреля 2026 г.
	Заведующий 

	1.2.3
	Гала-концерт «Талант», награждение педагогических	работников	и воспитанников ДОО муниципального округа город Бор.
	19 мая 2026 
	Заведующий,
Старший воспитатель

	1.2.4.
	Участие в региональных, муниципальных августовских мероприятиях

	Август  2026 г.
	Заведующий

	1.2.5.
	Участие в интерактивном региональном семинаре-практикуме с элементами мастер-классов и проектной деятельности.
	Сентябрь 2026 г.
	Педагоги ,
 старший воспитатель

	1.2.6
	Семинар – совещание для руководителей ДОО:
«Реализация Программы просвещения родителей воспитанников в ДОО. Лучшие муниципальные практики.
	Октябрь 2026
	Заведующий

	1.2.7
	Круглый стол для руководителей ДОО: «Формирование личности ребёнка на основе традиционных российских духовно нравственных, культурных	 и гражданско-патриотических ценностей. Лучшие муниципальные практики».
	Ноябрь 2026 г.
	Заведующий

	
2. Организационное сопровождение ГДО

	2.1
	Создание и организация рабочей группы по реализации мероприятий ГДО
	Май  2026 г.
	Заведующий 



	2.2
	Разработка и утверждение плана посвященного ГДО
	С 01мая  2026 г.
	Заведующий
Педагоги , 
старший воспитатель

	3. Научно-исследовательская деятельность по вопросам дошкольного образования

	3.1
	Участие в  деятельности инновационных площадок ГБОУ ДПО НИРО и др.
	С 1 сентября
2026 г.
	Педагоги 



	4.Организационно-методическое сопровождение реализации программ дошкольного образования

	4.1
	Участие во внедрении проекта «Орлята-дошколята» в образовательную деятельность ДОО 

	с 1 сентября 
2026
	Педагоги , старший воспитатель

	4.2
	Участие во внедрении проекта «Добрые игры» в образовательную деятельность ДОО
	с 1  сентября 2026
	Педагоги , старший воспитатель

	4.3
	Участие	 мероприятиях	ГДО,	проводимых	на федеральном и региональном уровне
	в течение 2026 года
	Педагоги , старший воспитатель



	5. Поддержка русского языка и языков народов России в ДОО


	5.1
	Участие в различных конкурсах («Родное слово» Федерального института родных языков народов Российской Федерации» и т.д.)
	В течение года
	Педагоги , старший воспитатель

	6. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования

	6.1
	Участие во Всероссийском форуме для руководителей, воспитателей, работников дошкольного образования и родителей детей, посещающих ДОО (IX Всероссийский съезд работников дошкольного образования в рамках Форума)
	Сентябрь
2026 года
	Заведующий
Педагоги , 
        старший воспитатель

	6.2
	Содействие в прохождении курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОО

	в сроки, установленные планом-графиком ГБОУ ДПО НИРО
	Заведующий
старший воспитатель

	6.3
	Участие в  муниципальном  этапе XVII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
	в сроки, установленные приказом МОНО
	Педагоги ,
старший воспитатель

	6.4
	Семинар-практикум »Включение в образовательную деятельность ДОО «Добрые игры»
	Сентябрь 2026
	Старший воспитатель

	7. Мероприятия для семей с детьми дошкольного возраста

	7.1
	Участие в федеральном проекте ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребёнка» по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации
	 В течение года 2026 г.
	Педагоги

	7.2
	Разработка и внедрение просветительских материалов для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО
	В течение 2026 г
	Старший воспитатель

	7.3
	Содействие в повышении квалификации педагогических работников и руководителей ДОО по дополнительным профессиональным программам в части взаимодействия с родителями
	В течение 2026 г.
	Заведующий
Старший воспитатель

	7.4
	Фотопроект «Папа это вам не мама»
	Октябрь 2026
	Педагоги

	7.5
	Фотопроект «Мы с мамой лучшие друзья»
	Ноябрь 2026
	Педагоги


                                           Медиаплан по освещению мероприятий в рамках Года дошкольного образования 2026 году

	№
	Наименование мероприятия, инфоповод
	Вид материала
	Срок реализации
	Вид СМИ
	Спикеры
	Ответственное ведомство



	Спецпроекты для соцмедиа Управления образования совместно с ДОО

	1.
	Спецпроект в поддержку года Дошкольного образования
«Один день из жизни...» Коротки е видео репортажи или сторис о том, как проходит день в детском саду: от утренней зарядки до творческих занятий и прогулок. Показать атмосферу, эмоции детей, работу воспитателей
	Посты для соцсетей.
	2026 г.
	ВК
	Дети, воспитатели ДОО
	Управление образования, 
Администрация ДОУ

	2.
	Спец проект в поддержку года Дошкольного образования 
«Мама/папа, кем ты был в садике?»
Опрос среди родителей и сотрудников: вспомнить свои детские истории, забавные случаи, любимые игры.
Публиковать цитаты и фото в стиле «тогда и сейчас»
	Посты для соцсетей
	2026 г.
	ВК
	Дети,родители, воспитатели 
	Управление образования Администрация ДОУ

	3.
	Спец проект в поддержку года Дошкольного образования
«Секреты воспитателя» Интервью с педагогами: их мотивация, лайфхаки для родителей, интересные методики работы с детьми. Можно делать мини-подкасты или короткие ролики.
	Видео
	Май -  декабрь 2026 г.
	 ВК
	Воспитатели
ДОО
	Управление образования, Администрация ДОУ

	4.
	Спец проект в поддержку года Дошкольного образования
«Мастерская будущего» Видеоролики или фотоотчёты о творческих и научных занятиях: как дети строят города из конструктора, выращивают растения, ставят первые опыты, рисуют, поют.
	Видео
	Июнь-декабрь 2026 г.
	            ВК
	Воспитатели, дети, родители ДОО
	Управление образования,
Администрация ДОУ

	5.
	Спец проект в поддержку года Дошкольного образования
«Письмо в будущее» Дети рисуют или пишут (с помощью взрослых), кем хотят стать.
Родители и воспитатели комментируют, как садик помог раскрыть таланты.
	Посты, видео, фото
	Июнь - Август 2026 г.
	         ВК
	Воспитатели, дети, родители ДОО
	Управление образования, Администрация ДОУ

	6.
	Конкурс видеороликов для детей с 5-7 лет «Разговоры о важном»
	Посты, видео
	Сентябрь – 
ноябрь 2026 г.
	ВК
	Воспитатели, дети, родители ДОО
	Управление образования,
Администрация ДОУ

	7.
	Челлендж #МойПервыйДруг Попросить родителей выложить фото ребёнка с другом из садика и рассказать короткую историю их дружбы.
	Посты
	Июнь – сентябрь
	ВК
	Дети, родители ДОО
	Управление образования Администрация ДОУ






