УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования и молодежной политики администрации

муниципального округа город Бор от 27.05.2026 № 613-о

План мероприятий

Года дошкольного образования в муниципальном округе город Бор в 2026 году

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Информационное сопровождение проведения в системе образования в 2026 году Года дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационная поддержка, сопровождение мероприятий «Год дошкольного образования» (далее – ГДО) с использованием элементов брендбука ГДО |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание раздела «Год дошкольного образования» на официальном сайте Управления образования с использованием элементов брендбука ГДО. |  | До 01.06.2026 | Заведующий сектором дошкольного образования |
| 1.1.2. | Размещение кнопки «обратной связи» для дошкольных работников и родителей на сайте Управления образования по вопросам дошкольного образования. |  | До 01.06.2026 | Заведующий сектором дошкольного образования |
| 1.1.3. | Организация работы горячей линии для подведомственных организаций по вопросам дошкольного образования. |  | До 1.06.2026 г. | Управление образования |
| 1.1.4. | Размещение на регулярной основе контента (новости, анонсы, видеоролики, описание региональных, муниципальных проектов и др.) на странице ГДО в соответствии с рекомендациями ГБОУ ДПО НИРО (далее - Региональный оператор). |  | в течение 2026 года, на постоянной основе | Управление образования |
| 1.1.5. | Информационная поддержка, подготовка и реализация медиаплан, заполнение папок муниципалитета на официальном ресурсе Регионального оператора в соответствии с рекомендациями Регионального оператора по реализации плана мероприятий ГДО. |  | в течение 2026 года, на постоянной основе | Управление образования |
| 1.1.6. | Участие в вебинарах и иных мероприятиях Регионального оператора по реализации плана мероприятий ГДО. |  | в течение 2026 года, на постоянной основе | Управление образования |
| 1.1.7. | Мониторинг реализации плана мероприятий ГДО в муниципалитете. |  | в течение 2026 года ежеквартально | Управление образования Дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) |
| 1.1.8. | Торжественная церемония открытия ГДО. |  | Май 2026 г. | Управление образования ДОО |
| 1.1.9. | Участие во всероссийских общественно значимых акциях к ГДО, в том числе в акции ко Дню работника дошкольного образования. |  | в течение 2026 года | Управление образования ДОО |
| 1.1.10. | Торжественная церемония закрытия ГДО. |  | Декабрь 2026 г. | Управление образования ДОО |

| 1.2. | Участие во всероссийских, региональных, межрегиональных и муниципальных конференциях и семинарах, посвященных ГДО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Семинар-практикум для руководящих и педагогических работников в рамках инновационной деятельности: «Развитие инженерно-технического мышления детей 5-7 лет в контексте преемственности образовательных программ и стандартов ДОО и НОО». |  | 27 февраля 2026 г. | Торгово-производственная компания «Ориентир Детям», Управление образования ДОО |
| 1.2.2. | Семинар для руководителей ДОО «Цифровые технологии и искусственный интеллект в реализации дошкольного образования» |  | 30 апреля 2026 г. | Управление образования ДОО |
| 1.2.3. | Участие во Всероссийской конференции «Воспитатели России: психологическое благополучие ребенка» в Нижнем Новгороде» |  | 27 марта 2026 г. | Управление образования МАДОУ детский сад № 7 |
| 1.2.4. | Круглый стол с участием педагогов и руководителей ДОО разных регионов страны (г. Нижний Новгород, г. Челябинск, г. Казань, г. Медынь, г. Москва): «Культурное наследие детям» |  | 15 мая 2026 г. | ФИСО АО «Элти-Кудиц» Управление образования ДОО |
| 1.2.5 | Гала-концерт «Талант», награждение педагогических работников и воспитанников ДОО муниципального округа город Бор. |  | 19 мая 2026 | Управление образования ДОО |
| 1.2.6. | Участие в региональных, муниципальных августовских мероприятиях |  | Август 2026 г. | Управление образования ДОО |
| 1.2.7. | Участие в интерактивном региональном семинаре-практикуме с элементами мастер-классов и проектной деятельности. |  | Сентябрь 2026 г. | Управление образования ДОО |
| 1.2.8 | Семинар – совещание для руководителей ДОО: «Реализация Программы просвещения родителей воспитанников в ДОО. Лучшие муниципальные практики. |  | Октябрь 2026 | Управление образования ДОО |
| 1.2.9. | Участие в региональном фестиваль «PRO речь: технологии будущего» |  | Октябрь 2026 г. | Управление образования ДОО |
| 1.2.10. | Круглый стол для руководителей ДОО: «Формирование личности ребёнка на основе традиционных российских духовно нравственных, культурных и гражданско-патриотических ценностей. Лучшие муниципальные практики». |  | Ноябрь | Управление образования ДОО |
| 1.2.11 | Участие в региональном семинаре «Панорама инновационных идей: Здоровьсберегающая деятельность для детей с ОВЗ (детский сад-школа)» |  | Ноябрь 2026 г. | Управление образования ДОО |
| 1.2.12. | Участие в вебинаре «От диагностики к поддержке: эффективные стратегии ранней помощи детям с ОВЗ» (для педагогических работников и специалистов ППС ДОО) |  | Ноябрь 2026 г. | Управление образования ДОО |
| 1.13. | Фестиваль инновационных идей дошкольного образования «#Новые приоритеты. Дошкольное образование». Подведение итогов года дошкольного образования в муниципалитете. |  | Ноябрь-декабрь 2026 г | Управление образования ДОО |
| 2. Организационное сопровождение ГДО |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и организация рабочей группы по реализации мероприятий ГДО | Май 2026 г. |  | Управление образования ДОО |

| 2.2 | Назначение муниципального координатора Года дошкольного образования | Май 2026 г. |  | Управление образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Разработка муниципального плана, посвященного ГДО | Май 2026 г. |  | Управление образования ДОО |
| 3. Научно-исследовательская деятельность по вопросам дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в деятельности инновационных площадок ГБОУ ДПО НИРО и др. |  | С 1 сентября 2026 г. | Управление образования ДОО |

| 4.Организационно-методическое сопровождение реализации программ дошкольного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Участие во внедрении проекта «Орлята-дошколята» в образовательную деятельность ДОО | в течение 2026 года, на постоянной основе | Управление образования ДОО |
| 4.2 | Участие во внедрении проекта «Добрые игры» в образовательную деятельность ДОО | в течение 2026 года, на постоянной основе | Управление образования ДОО |
| 4.3 | Участие мероприятиях ГДО, проводимых на федеральном и региональном уровне | в течение 2026 года | Управление образования ДОО |

| 5. Поддержка русского языка и языков народов России в ДОО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Участие ДОО муниципалитета во Всероссийском конкурсе «Родное слово» в ДООФГБНУ «Федерального института родных языков народов Российской Федерации» | Сентябрь 2026 года |  | Управление образования ДОО |
| 5.2 | Участие ДОО во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» (номинация «Лучшие практики развития родной речи детей») | с января по сентябрь 2026 года |  | Управление образования ДОО |
| 6. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие во Всероссийском форуме для руководителей, воспитателей, работников дошкольного образования и родителей детей, посещающих ДОО (IX Всероссийский съезд работников дошкольного образования в рамках Форума) | Сентябрь 2026 года | Управление образования ДОО |  |
| 6.2 | Содействие в прохождении курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОО | в сроки, установленные планом-графиком ГБОУ ДПО НИРО | Управление образования ДОО |  |
| 6.3 | Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе XVII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» | в сроки, установленные приказом МОНО | Управление образования ДОО |  |
| 6.4 | Участие в региональном этапе XIV Всероссийского конкурса «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов | в сроки, установленные Министерством просвещения РФ | Управление образования ДОО |  |

| 6.5 | Участие в мероприятиях Регионального клуба «Созвездие - НН», Всероссийского клуба «Воспитатель года» «Созвездие» (педагоги ДОО) | Ежеквартально | Управление образования ДОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Мероприятия для семей с детьми дошкольного возраста |  |  |  |
| 7.1 | Участие в федеральном проекте ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребёнка» по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации | В течение года 2026 г. | Управление образования ДОО |
| 7.2 | Разработка и внедрение просветительских материалов для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО | В течение 2026 г | Управление образования ДОО |
| 7.3 | Содействие в повышении квалификации педагогических работников и руководителей ДОО по дополнительным профессиональным программам в части взаимодействия с родителями | В течение 2026 г. | Управление образования ДОО |
| 7.4 | Мониторинг внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации в ДОО Нижегородской области - пилотных площадках федерального проекта | Ноябрь-декабрь 2026 | Управление образования МАДОУ детский сад № 7 |

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования и молодежной политики администрации

муниципального округа город Бор от 27.05.2026 № 613-о

Медиаплан по освещению мероприятий в рамках Года дошкольного образования 2026 году

| № | Наименование мероприятия, инфоповод | Вид материала | Срок реализации | Вид СМИ | Спикеры | Охват | Ответственно е ведомство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа со СМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства для педагогов ДОО «Воспитатель года России» | Видеорепортаж | Январь - март | Борское информационное агентство | Участники конкурса, члены жюри | До 500 просмотров | Управление образования |
| 2. | Семинар-практикум для руководящих и педагогических работников в рамках инновационной деятельности: «Развитие инженерно-технического мышления детей 5-7 лет в контексте преемственности образовательных программ и стандартов ДОО и НОО» | Интервью | 27 февраля 2026 года | Борское информационное агентство | Казимирова С.В., начальник Управления образования | До 500 просмотров | Управление образования |
| 3. | Круглый стол с участием педагогов и руководителей ДОО разных регионов страны (г.Нижний Новгород, г. Челябинск, г. Казань, г. Медынь, г. Москва): «Культурное наследие детям» | Интервью | 15 мая 2026 г. | Борское информационное агентство | Руководители ДОО | До 200 просмотров | Управление образования |
| 4. | Гала-концерт «Талант», награждение педагогических работников и воспитанников ДОО муниципального округа город Бор | Видеорепортаж | 19 мая 2026 г. | Борское информационное агентство | Казимирова С.В., начальник Управления образования | До 1000 просмотров | Управление образования |
| 5. | Старт года дошкольного образования «Всероссийская конференция по дошкольному образованию» | Интервью | 19 мая 2026 | Борское информационное агентство | Казимирова С.В., начальник Управления образования | Более 1000 просмотров | Управление образования |
| 6. | Семинар – совещание для руководителей ДОО: «Реализация Программы просвещения родителей воспитанников в ДОО. Лучшие муниципальные практики. Итоги мониторинга апробации программы просветительской деятельности родителей воспитанников». | Интервью | Октябрь 2026 | Борское информационное агентство | Руководители, воспитатели ДОО | Более 500 просмотров | Управление образования |
| 7. | Участие в муниципальных августовских мероприятиях | Видеорепортаж | Август 2026 | Борское информационное агентство | Казимирова С.В., начальник Управления образования, Руководители ДОО | Более 1000 просмотров | Управление образования |
| 8. | Круглый стол для руководителей ДОО: «Формирование личности ребёнка на основе традиционных российских духовно нравственных, культурных и гражданско-патриотических ценностей. Лучшие муниципальные практики». | Видеорепортаж | Ноябрь | Борское информационное агентство | Казимирова С.В., начальник Управления образования, Руководители ДОО | Более 1000 просмотров | Управление образования |
| 9. | Фестиваль инновационных идей дошкольного образования «#Новые приоритеты. Дошкольное образование». Подведение итогов Года дошкольного образования в регионе | Видеорепортаж | Декабрь | Борское информационное агентство | Казимирова С.В начальник Управления образования, Руководители ДОО | Более 1000 просмотров | Управление образования |
| Спецпроекты для соцмедиа Управления образования совместно с ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Спецпроект в поддержку года Дошкольного образования «Один день из жизни...» Коротки е видео репортажи или сторис о том, как проходит день в детском саду: от утренней зарядки до творческих занятий и прогулок. Показать атмосферу, эмоции детей, работу воспитателей | Посты для соцсетей. | 2026 г. | ВК | Дети, воспитатели ДОО | Управление образования |  |
| 11. | Спец проект в поддержку года Дошкольного образования «Мама/папа, кем ты был в садике?» Опрос среди родителей и сотрудников: вспомнить свои детские истории, забавные случаи, любимые игры. Публиковать цитаты и фото в стиле «тогда и сейчас» | Посты для соцсетей | 2026 г. | ВК, Макс канал | Дети, родители, воспитатели | Управление образования |  |
| 12. | - Спец проект в поддержку года Дошкольного образования «Секреты воспитателя» Интервью с педагогами: их мотивация, лайфхаки для родителей, интересные методики работы с детьми. Можно делать мини-подкасты или короткие ролики. | Видео | Май - декабрь 2026 г. | ВК, Макс канал ДОО | Воспитатели ДОО | Управление образования |  |
| 13. | Спец проект в поддержку года Дошкольного образования - «Мастерская будущего» Видеоролики или фотоотчёты о творческих и научных занятиях: как дети строят города из конструктора, выращивают растения, ставят первые опыты, рисуют, поют. | Видео | Июнь-декабрь 2026 г. | ВК, Макс канал ДОО | Воспитатели, дети, родители ДОО | Управление образования |  |
| 14. | - Спец проект в поддержку года Дошкольного образования «Письмо в будущее» Дети рисуют или пишут (с помощью взрослых), кем хотят стать. Родители и воспитатели комментируют, как садик помог раскрыть таланты. | Посты, видео, фото | Июнь - Август 2026 г. | ВК, Макс канал ДОО | Воспитатели, дети, родители ДОО | Управление образования |  |
| 15. | Конкурс видеороликов для детей с 5-7 лет «Разговоры о важном» | Посты, видео | Сентябрь – ноябрь 2026 г. | ВК, Макс канал ДОО | Воспитатели, дети, родители ДОО | Управление образования |  |
| 16. | - Челлендж #МойПервыйДр Попросить родителей выложить фото ребёнка с другом из садика и рассказать короткую историю их дружбы. | Посты | Июнь – сентябрь | ВК, Макс канал, ДОО | Дети, родители ДОО | Управление образования |  |
| 17. | - Опросы и викторины, Например, «Какая игра была самой популярной в вашем детстве?» или «Угадайте, что нарисовал ребёнок». | Посты | Сентябрь 2026 г. | Макс канал | Воспитатели, дети, родители ДОО | Управление образования |  |